บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   งานกฎหมายและคดี   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ที่ นค  ๗๓๑๐๑ /-			                   วันที่    ๕     กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  รอบ  ๖ เดือน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖                                                        .

เรียน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ตามที่   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๑๓๘๓  ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม    ๒๕๖๕  เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  รายละเอียดสรุปได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ตามกรอบและแนวทางคู่มือ “การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ” และดำเนินการบันทึกแผนปฏิบัติกาสรป้องกันการทุจริตฯ ของหน่วยงานผ่านระบบ  e- plannacc   หรือเว็บไซต์  http;// e- plan.nacc.go.th  และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ  ในแต่ละปีงบประมาณให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ดังกล่าว  จำนวน  ๒  รอบต่อปี  คือ รอบ  ๖ เดือน (ภายในเดือนเมษายน )  และรอบ ๑๒  เดือน (ภายในเดือนตุลาคม)  นั้น

บัดนี้  งานกฎหมายและคดี  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ใคร่ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สถานการณ์ดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบการดำเนินการ ๑๒  เดือน  (๑ ตุลาคม   ๒๕๖๔ ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๕) คิดเป็นการรายงานผลร้อยละ ๑๐๐  ผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติร้อยละ ๑๒๕.๗๑  จากโครงการตั้งต้น ๔๗  โครงการ รายละเอียดปรากฏเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  และมีปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  ดังนี้

| ปัญหา อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- |
| - การสร้างจิตสำนึกของบุคลากรแต่ละคนมีความละเอียดอ่อน ต้องมีกระบวนการเพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่อง - การจัดกิจกรรมหรือโครงการ บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากมีภารกิจสำคัญของ อบต.หนองหลวง เร่งด่วน - การดำเนินการกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด – ๑๙ | เห็นควร - มีการประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกทั้งภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ - พัฒนาระบบประเมินให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความเสมอภาค เป็นธรรมและทั่วถึง - สถานการณ์โรคระบาด โควิด- ๑๙ เริ่มผ่อนคลายมาตรการแล้ว เตรียมการและงบประมาณให้พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุภาวดี   ผาบชุม)

นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด  อบต.

.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(นายวิสิทธิ์   จันทวดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(นายสมใจ   นัติพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

(นางสมัย    ชนาราษฎร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง